	УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Председателя администрации городского округа города Ак-Довурак 
_________________/ Б.Т.Кужугет
от «____» ____________ 2021 г.

	


ПАСПОРТ
муниципального проекта
 «Отдых в Центре Азии» 
	1. Основные положения

	Наименование проекта 
	«Отдых в Центре Азии»

	Краткое наименование проекта
	«Отдых в Центре Азии»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2021 г.- 31.12.2023 г.

	Куратор проекта 
	Б.Т.Кужугет, заместитель председателя администрации городского округа города Ак-Довурак по социальной политике

	Руководитель проекта 
	Д.Д.Ёнзак, начальник «Управления образования» администрации городского округа города Ак-Довурак

	Администратор проекта
	Р.И.Ооржак, методист «Управления образования» администрации городского округа города Ак-Довурак

	Связь с государственными программами
	Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», подпрограмма 6 «Отдых и оздоровление детей», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 г. № 632, Государственная программа Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 08.12.2020 г. № 610, Государственная программа Республики Тыва «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 14.10.2013 г. № 605, Государственная программа Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 16.11.2018 г. № 570, Государственная программа Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан проживающих в Республике Тыва на 2019-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 28.09.2018 г. № 498. 


2. Цель и показатели муниципального проекта
	№
	Цель: обеспечение доступного полноценного (качественного) отдыха и оздоровления детей и своевременного открытия лагерей

	
	Наименование показателя
	Тип показателя (основной, дополнительный)
	 Базовое значение

2020 г.
	Период, год

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023

	
	
	
	значение
	дата
	
	
	

	1
	Доля детей в возрасте 7-17 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью детей 
	основной 
	1%


	01.08.2020
	12 %


	 14 %


	 16 %



	2
	Доля загородных стационарных лагерей с круглосуточным пребыванием, оказавших услуги в сфере отдыха и оздоровления детей.
	дополнительный  
	59 %
	01.08.2020
	100%
	100%
	100%

	3
	Доля дневных пришкольных лагерей, оказавших услуги в сфере отдыха и оздоровления детей. 
	дополнительный 
	0%
	01.08.2020
	100%
	100%
	100%


3. Результаты проекта 

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	Задачи проекта: 
1. Координация действий организаций всех форм собственности, занимающихся вопросами организации отдыха детей, их оздоровления и занятости;

2. Сохранение и укрепление материально-технической базы оздоровительных организаций;

3. Создание условий для обеспечения безопасности и пребывания детей в оздоровительных организациях.   

	3.1.
	Обеспечен охват детей всеми формами отдыха и оздоровления детей  в возрасте от 7 до 17 лет  (создание необходимых условий для организации эффективного, безопасного отдыха, оздоровления детей, удовлетворения потребности детей и их родителей в качественном и доступном отдыхе на территории города Ак-Довурак
	Всего в городе Ак-Довурак имеют право на отдых и оздоровление 2814 детей в возрасте от 7 до 17 лет.
В 2021 году охват детей должен быть увеличен до 12 %, в 2022 году до 14 %, в 2023 году до 16 % от количества детей в возрасте  7 до 17 лет (методика расчета приведена в приложении № 2).  


	3.2.
	Участие в республиканском конкурсе «Лучшая профильная смена»
	Всего в городе Ак-Довурак функционируют 1 стационарный лагерь «Таежный», относящийся к ведению системы образования. Для модернизации инфраструктуры и обновления материально-технической базы стационарного лагеря «Таежный» принимаем участие в республиканском конкурсе «Лучший стационарный загородный лагерь года» среди 12 стационарных лагерей республики. 

	3.3.
	Своевременное открытие 7 дневных и 1 стационарного лагеря города Ак-Довурак
	Получение руководителями лагерей за 10 дней до открытия лагеря санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва о соответствии всем нормам и требованиям СанПин.


4. Финансовое обеспечение реализации проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования

	Консолидированный бюджет Республики Тыва, 

в том числе: 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(тыс. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г. 
	

	
	
	
	
	Итого:
	 
	Итого: 
	
	Итого:  
	

	4.1
	«Организационное и информационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» (подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей» муниципальной программы города Ак-Довурак «Развитие образования в городском округе города Ак-Довурак на 2021-2023 годы»)
	Республиканский

бюджет  
	2750,0
	2750,0
	2620,1
	2620,1
	2600,2
	2600,2
	7970,3

	
	
	Местный

 бюджет 
	2659,0
	2659,0
	2659,0
	2659,0
	2659,0
	2659,0
	7977,0

	4.2
	Субвенции на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей» муниципальной программы города Ак-Довурак «Развитие образования в городском округе города Ак-Довурак на 2021-2023 годы»)
	Республиканский

бюджет  
	2750,0
	2750,0
	2620,1
	2620,1
	2600,2
	2600,2
	7970,3

	
	
	Местный

 бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Проведение конкурсов «Лучшая профильная смена» (подпрограмма 5 «Отдых и оздоровление детей» муниципальной программы города Ак-Довурак «Развитие образования в городском округе города Ак-Довурак на 2021-2023 годы»).
	Республиканский

бюджет  
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	300,0

	
	
	Местный

 бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.4
	Улучшение материально-технической базы муниципальной загородной оздоровительной организации, относящихся к ведению системы образования (закупка оборудования и мягкого инвентаря для устранения предписаний надзорных органов) 
	Республиканский

бюджет  
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	12000,0

	
	
	Местный

 бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по проекту:
	
	2659,0
	2659,0
	2659,0
	2659,0
	2659,0
	2659,0
	7977,0


5. Участники регионального проекта

	№
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (%)

	1
	Руководитель проекта    
	Д.Д.Ёнзак 
	Начальник «Управления образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Б.Т.Кужугет
	50

	2
	Администратор проекта 
	Р.И.Ооржак 
	Методист «Управления образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Д.Д.Ёнзак 
	50

	3
	Участник проекта
	А.Ч.Бакук 
	начальник отдела воспитания, дополнительного образования «Управления образования» города Ак-Довурак 
	Д.Д.Ёнзак
	50

	4
	Участник проекта 
	Саая С.Д.
	Управление труда и социального развития г.Ак-Довурак 
	Б.Т.Кужугет
	25

	5
	Участник проекта
	Ондар А.С. 
	Главный врач Барун-Хемчикского ММЦ  
	Б.Т.Кужугет
	25

	6
	Участник проекта
	Тамдын А.К. 
	Управление  культуры г.Ак-Довурак 
	Б.Т.Кужугет
	25

	7
	Участник проекта
	Кужугет Д.В.
	РГБУ РТ «Спортивная школа» г.Ак-Довурак
	Б.Т.Кужугет
	25


6. Дополнительная информация

Основная идея проекта заключается в увеличении доли охвата детей летним отдыхом и оздоровлением, обеспечение безопасного пребывания детей в оздоровительных учреждениях города в летний период, также своевременное открытие смен и улучшение качества образовательной и воспитательной деятельности лагерей.
Сложившаяся ситуация с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стране внесла коррективы в прежние планы по проведению летней оздоровительной кампании. Начиная с 2020 года согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ на 50% уменьшилась проектная мощность загородных стационарных лагерей, а пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей (протокол МКС №12-СС-3ТО от 14.05.2020г) были исключены из реестра организаций, предоставляющих услуги в сфере отдыха и оздоровления детей, что привело к резкому уменьшению количества оздоровленных и отдохнувших детей в городе.

Одним из основных условий своевременного получения санитарно-эпидемиологического заключения загородными стационарными лагеря является 100% обеспечение лагерей медицинскими оборудованиями (обеззараживатели воздуха, дозаторы, бесконтактные термометры и др.), средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки), дезинфицирующими средствами, что привело к незапланированным дополнительным финансовым затратам.

Проанализировав опыт этого года, «Управление образования» города Ак-Довурак разработало проект регионального проекта «Отдых в Центре Азии» на 2021-2023 годы, в который включены мероприятия для дальнейшей качественной и своевременной подготовки к летней оздоровительной кампании.
В рамках проекта будут достигнуты следующие результаты:
           • обеспечение охвата детей всеми формами отдыха и оздоровления детей  в возрасте от 7 до 17 лет  (создание необходимых условий для организации эффективного, безопасного отдыха, оздоровления детей, удовлетворения потребности детей и их родителей в качественном и доступном отдыхе на территории города Ак-Довурак);
· проведение конкурсов: «Лучшая профильная смена»;

· своевременное открытие всех типов лагерей города Ак-Довурак;

· развитие взаимодействия социальных институтов (студенты ВУЗов и СУЗов, педагоги ОО города Ак-Довурак и РТ), заинтересованных в организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту муниципального проекта

 «Отдых в Центре Азии»

План мероприятий («дорожная карта») по реализации муниципального проекта

	№
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный

 исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	ОЗР: Обеспечен охват детей всеми формами отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 17 лет  

	1.
	1. Результат. Утвержден паспорт муниципального проекта «Отдых в Центре Азии» и плана мероприятий («дорожная карта»)

	01.01.2021 г.
	28.02.2021 г.
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Нормативно-правовой акт
	К

	1.1.1
	Согласование проекта с администрацией города 
	01.02.2021 г.
	15.02.2021 г.
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	паспорт проекта 
	РП

	1.1.2
	Утверждение состава рабочей группы по реализации проекта
	01.02.2021 г.
	20.02.2021 г.
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Постановление администрации города Ак-Довурак
	РП

	1.1
	Контрольная точка. 
Согласование и утверждение паспорта проекта
	
	20.02.2021 г.
	
	Протокол проектного комитета
	РП

	2.
	2. Результат. Утвержден реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории  города Ак-Довурак на межведомственном координационном совете (база данных организаций отдыха детей и их оздоровления)
	
	до 28.02.2021 г.
(далее-ежегодно)
	Межведомственного координационного совета при заместителе председателя администрации города Ак-Довурак по социальной политике
	Протокол межведомственного координационного совета при заместителе председателя администрации города Ак-Довурак по социальной политике 

Приказ «Управления образования» «Об утверждении реестра организаций отдыха и оздоровления детей  на 2021 г»
	РП 

	2.1.1
	3. Подача заявок руководителями ОО  на включение в реестр лагерей г.Ак-Довурак
	01.01.2021 г.
	до 01.03.2021 г. 
(далее-ежегодно)
	Руководители ОО г.Ак-Довурак
	Паспорта лагерей
	РП

	2.1.2
	4. Утверждение реестра организаций отдыха и оздоровления на территории города Ак-Довурак на межведомственном координационном совете (по положению комиссии)
	
	до 28.02.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак 
	реестр организаций отдыха и оздоровления 

на 2021 год 
	РП

	2.1.3
	Размещение в сети «Интернет» на официальном сайте «Управления образования» реестра организаций отдыха и оздоровления детей на территории  города Ак-Довурак 2021г.
	01.01.2021 г.
	До 28.02.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Ссылка на сайт
	РП

	2.1
	Контрольная точка. Утвержден реестр организаций отдыха детей и оздоровления детей на территории города Ак-Довурак на межведомственном координационном совете (база данных организаций отдыха детей и их оздоровления)
	
	до 01.03.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Список лагерей
	РП

	3.
	Результат: Обновлена материально-техническая база загородных стационарных лагерей  (закупка оборудования и мягкого инвентаря)
	
	Январь-декабрь

2021 г. 
	Председатель администрации города Ак-Довурак
	Отчет 
	РП 

	3.1.1.
	Подготовка технических характеристик для закупки оборудования и мягкого инвентаря
	
	Январь-декабрь

2021 г. 
	Председатель администрации города Ак-Довурак
	Утверждение перечня оборудования и мягкого инвентаря
	РП

	3.1.2.
	Определение начальной максимальной цены оборудования и мягкого инвентаря
	
	Январь-декабрь

2021 г. 
	Председатель администрации города Ак-Довурак
	Сбор коммерческих предложений
	РП

	3.1.3.
	Проведение аукциона на поставку и приобретение оборудования и мягкого инвентаря
	
	Январь-декабрь

2021 г.
	Председатель администрации города Ак-Довурак
	Контракт, договор
	РП

	3.1.4.
	Поставка и монтаж оборудования и мягкого инвентаря
	
	Январь-декабрь

2021 г. 
	Председатель администрации города Ак-Довурак
	Акт приема-передачи 
	РП

	4.
	Результат: Увеличен охват неорганизованных детей в летний период
	
	июнь-август

2021 г.

(далее ежегодно)
	Учреждения дополнительного образования города Ак-Довурак, Управление труда и социального развития г.Ак-Довурак, Спортивная школа г.Ак-Довурак, Управление культуры г.Ак-Довурак.
	Еженедельный отчет
	РП 

	4.1.1.
	Организация временных досуговых центров для неорганизованных детей  в период летней оздоровительной компании.
	
	июнь-август

2021 г.

(далее ежегодно)
	Управление культуры г.Ак-Довурак
	Еженедельный отчет
	РП 

	4.1.2.
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период
	
	июнь-август

2021 г.

(далее ежегодно)
	Управление труда и социального развития г.Ак-Довурак,
	Информационная справка и фотоотчет
	РП 

	4.1.3.
	Проведение конкурсов: «Лучшая профильная смена»
	 
	июнь-сентябрь
2021 г.

(далее ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Результат конкурса  
	РП 

	5.
	Результат. Проведены курсы повышения квалификации в сфере отдыха и оздоровления детей сотрудников 71 дневных и 24 загородных  лагерей  
	
	январь-октябрь 2021 г.
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	организация и проведение курсов повышения квалификация
	К

	5.1.1
	Проведение методической помощи воспитателям и педагогам-психологам по качественному обеспечению психологического сопровождения детей в оздоровительных лагерях
	
	май-август

2021 г.
	
	Обеспечение психологического сопровождения детей в оздоровительных лагерях
	РП

	5.1.2
	Проведение курсов повышения квалификации педагогических, медицинских и других работников лагерей по требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм СП 2.4.3648-20 (утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28) в республиканских и зональных инструктивно-методических семинаров
	по план-графику
	январь-август

2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак,  ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
	Повышение квалификации педагогических, медицинских и других работников оздоровительных организаций
	РП 

	5.1.3
	Прохождение обучения и аттестации сотрудников оздоровительного учреждения на знание санитарно-эпидемиологических правил и норм СП 2.4.3648-20 (утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28)
	01.03.2021 г. 
	до 01.04.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
	План-график

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»

	РП 



	5.1
	Контрольная точка. Сформирована база данных сотрудников, повысивших квалификацию
	
	август

2021 г.
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	список сотрудников
	РП 

	6.
	Результат. Получены экспертные заключения о соответствии 168 дневных и 20 загородных  лагерей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм СП 2.4.3648-20  (утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28)
	01.02.2021 г.
	До 01.05.2021 г. (далее – ежегодно) 
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Получены экспертные  заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»


	К

	6.1
	Контрольная точка. Получение экспертное  заключение  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»

	01.01.2021 г.
	до 01.05.2021 г.

(далее-ежегодно)


	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Пакет документов согласно перечню к заявлению
	РП 

	6.1.1.
	Получение положительного анализа воды с сетей водоснабжения на санитарно-химические и микробиологические показатели
	01.03.2021 г.
	до 01.04.2021 г., 

01.05.2021 г., 

01.06.2021 г. 
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
	Заключение

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»


	РП

	6.1.2.
	Предоставление списков поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды, договоров на вывоз твердого и жидкого мусора (заключение договоров - соглашений с поставщиками на поставку продуктов питания организациями отдыха и оздоровления детей).
	01.02.2021 г.
(далее-ежегодно)


	до 01.03.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей


	Список поставщиков, договор на поставку товаров
	РП

	6.1.3.
	Формирование штатного расписания (комплектование медработниками, заведующих производствами и поварами)
	 01.02.2021 г.
(далее-ежегодно)


	до 01.03.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей
	Приказ руководителя,

утвержденное штатное расписание
	РП

	6.1.4.
	Обеспечение наличия достаточного запаса бутилированной воды, СИЗов, обеззараживателей и дезинфицирующих средств
	01.04.2021 г.
	до 25.05.2021 г.
(далее-ежегодно)
	Руководители оздоровительных лагерей
	Письменный отчет об исполнении в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» с фотоотчетом
	РП

	7.
	Результат. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва 
	01.02.2021 г.  (далее-ежегодно)
	до 01.05.2021 г. (далее-ежегодно) 
	Руководители оздоровительных лагерей


	Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва 
	К

	7.1.1.
	Подача заявок в Управление Роспотребнадзора по РТ для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения (о соответствии/несоответствии) лагеря санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СП 2.4.3648-20 (утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28).
	не позднее, чем за 1 месяц до открытия лагеря
	 до 30.04.2021 г.
(далее-ежегодно)
	Руководители оздоровительных лагерей


	Заявка с перечнем документов в Управление Роспотребнадзора 
по РТ
	РП

	7.1.2.
	Предоставление акта выполненных работ по дератизации, дезинсекции и акарацидной обработке территории, акта зооэнтомологического 

обследования территории лагеря
	
	до 15 мая 2021 г.
(далее-ежегодно)
	Руководители оздоровительных лагерей

 
	Акт выполненных работ предоставляется в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 
	РП 

	7.1.3.
	Наличие протокола исследований питьевой воды с разводящей сети из источника водоснабжения, емкостей для хранения питьевой воды.
	
	до 15 мая 2021 г.
(далее-ежегодно)
	Руководители оздоровительных лагерей

 
	Протокол исследований питьевой воды
	РП

	7.1.4.
	Предоставление списка прошедших обучение на знание санитарно-эпидемиологических правил и норм СП 2.4.3648-20 (утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. №28), даты прохождения медосмотра с допуском, аттестации по гигиенической подготовке, лабораторных исследований  (дизентерийной группы, стафилококк, рото-,норо-,астровирусы для работников пищеблока, руководителя и медперсонала лагеря).
	
	до 10 мая 2021 г.
(далее-ежегодно)
	Руководители оздоровительных лагерей
	Список работников предоставляется в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 
	РП 

	7.1.5.
	Проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарацидной обработки территории лагеря.
	
	до 10 мая 2021 г.
(далее-ежегодно)
	Руководители оздоровительных лагерей


	Заключение договора
	РП

	7.1.6.
	Предоставление акта контроля качества проведенных работ по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке территории лагеря в Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва 
	
	до 15 мая 2021 г.
(далее-ежегодно)
	Руководители оздоровительных лагерей

 
	Получение контроля качества дератизации, дезинсекции и акарицидной обработки территории лагеря в ФБУЗ по РТ
	РП

	7.1.7
	Размещение в установленном порядке заказа на закупку и продажу путевок в загородные детские оздоровительные организации  (для бюджетных организаций)
	15.02.2021 г.
	До 01.05.2021 г.

(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей
	Участие 

в торгах
	РП

	7.1.8
	Обеспечение ремонтных и подготовительных работ на объектах отдыха детей до приема детей
	01.04.2021 г.
	До 01.05.2021 г.
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей
	Письменный отчет об устранении замечаний в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» с фотоотчетом
	РП

	7.1.9
	Приемка оздоровительного учреждения муниципальной межведомственной координационной комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период, создаваемой ежегодно постановлением председателя администрации города Ак-Довурак, в состав которой входят представители государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного пожарного надзора, специалисты органов надзора и контроля за охраной труда, учреждений здравоохранения, представители ведомства, курирующего лагерь.
	не позднее, чем за 5-7 дней до начала смены лагеря
	25.05.2021 г.
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Ак-приемки лагеря (организации), на базе которого организована смена лагеря 


	РП

	7.1.
	Контрольная точка. Получение руководителями лагерей санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва 
	
	до 20.05.2021 г.
 (далее-ежегодно) 

за 10 дней до открытия лагеря
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей
	Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии лагеря санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва 
	РП 

	8.
	Результат. Получены паспорта безопасности антитеррористической защищенности лагерей 
	01.03.2021 г.
	до 01.05.2021 г. (далее-ежегодно) 
	Руководители оздоровительных лагерей
	Паспорт безопасности антитеррористической защищенности оздоровительными организациями 
	К

	8.1.1.
	Сверка актуализации  и получение паспортов безопасности  антитеррористической защищенности объекта с Управлением Росгвардии по РТ, Управлением ФСБ по РТ, ГУ МЧС России по РТ (пришкольные лагеря с дневным пребыванием).
	 01.03.2021 г.
	до 01.04.2021 г.
(далее-ежегодно)


	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей
	Паспорт безопасности антитеррористической защищенности пришкольного лагеря с дневным пребыванием
	РП

	8.1.2.
	Сверка актуализации  и получение  паспортов безопасности антитеррористической защищенности объекта с Управлением Росгвардии по РТ, Управлением ФСБ по РТ, ГУ МЧС России по РТ (загородные оздоровительные лагеря)
	01.04.2021 г.
	до 01.05.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей 
	Паспорт безопасности антитеррористической защищенности загородного оздоровительного лагеря
	РП 

	8.1.
	Контрольная точка. Получение паспортов безопасности антитеррористической защищенности оздоровительными организациями города Ак-Довурак
	01.03.2021 г.
	до 10.05.2021 г.

	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей
	Паспорт безопасности антитеррористической защищенности загородного оздоровительного лагеря
	РП 

	9. 
	Результат: Получены акты Государственного пожарного надзора всеми лагерями  

	01.03.2021 г.
	до 01.05.2021 г.

	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководители оздоровительных лагерей
	Акт проверки органом государственного пожарного надзора


	РП

	9.1.1.
	Подготовка стационарного лагеря «Таежный» прохождения плановых проверок по соблюдению требований пожарной безопасности
	 01.03.2021 г.
(согласно плану плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей


	31.07.2021 г.
(далее-ежегодно)
	Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный
	Акт проверки органом государственного пожарного надзора


	РП 

	9.1.2.
	Произведение заблаговременной очистки территорий стационарного лагеря «Таежный» от сухостойной травы и сгораемого мусора
	
	до 01.05.2021 г.
(далее-ежегодно)
	Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный»
	Представить информационное письмо о выполнении в территориальное подразделение федерального государственного пожарного надзора 
	РП

	9.1.3.
	Выполнение защитных противопожарных минерализованных полос (опашку) по периметру территорий стационарного лагеря «Таежный»
	
	 до 01.05.2021 г.
(далее-ежегодно)
	Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный»
	Представить информационное письмо о выполнении в территориальное подразделение федерального государственного пожарного надзора
	РП

	9.1.4.
	Организация работы по монтажу (восстановлению работоспособности) системы пожарной сигнализации и выводу сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны
	
	 до 01.05.2021 г.
(далее-ежегодно)
	Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный»

	Представить информационное письмо о выполнении в территориальное подразделение федерального государственного пожарного надзора  
	РП 

	9.1.
	Контрольная точка. Получение акта Государственного пожарного надзора
всеми лагерями  

	
	до 31.05.2021 г.
(далее-ежегодно)
	Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный»
	Акт по итогам проверки органом государственного пожарного надзора
	РП

	10. 
	Результат: Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности стационарным лагерем «Таежный»
	
	 до 01.02.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный» 
	Лицензия на осуществление медицинской деятельности стационарным лагерем «Таежный»
	РП 

	10.1.1.
	Подача заявки в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»  на получение заключения о соответствие или несоответствие медкабинета для получения лицензии на  осуществление медицинской деятельности.
	с 10.01.2021 г.
(далее-ежегодно)
	до 01.02.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный»
	Заявка в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» с пакетом документов
	РП 

	10.1.2.
	Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения на скважину в ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»  
	с 10.01.2021 г.
(далее-ежегодно)
	до 01.02.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный»
	Получение СЭЗ на скважину
	РП 

	10.1.3.
	Оснащение медицинского кабинета медицинским оборудованием и медикаментами
	
	до 01.05.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный»
	Акт готовности медицинского кабинета
	РП 

	10.1.4.
	Договор на оказание медицинских услуг в лагере (в случае отсутствия медлицензии, СЭЗ на скважину)
	
	До 29.02.2021 г.
(далее-ежегодно)
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный»
	Подписанный договор
	РП 

	10.1.
	Контрольная точка. Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности стационарным лагерем «Таежный»
	
	До 01.05.2021 г.
	«Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак, руководитель стационарного лагеря «Таежный»
	Лицензия на осуществление медицинской деятельности стационарного лагеря «Таежный»
	РП 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

 «Отдых в Центре Азии»

 Методика расчета показателей регионального проекта
	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1. Доля охвата отдыхом и оздоровлением детей в Республике Тыва в возрасте от 7-17 лет

	1.1
	Х= А*100/S

	1. Общее количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением детей в городе Ак-Довурак в возрасте 7-17 лет (А).            

      *(А) высчитывается из суммы количества детей муниципальных образований, охваченных отдыхом и оздоровлением детей в возрасте 7-17 лет.  
2. Число детского населения в возрасте от 7 до 17 лет (S).

     *(S) высчитывается из суммы количества детей, проживающих в муниципальных образованиях в возрасте 7-17 лет.   
3. Доля охвата отдыхом и оздоровлением детей в городе Ак-Довурак в возрасте 7-17 лет (Х).
	Статические данные
	Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Отчетность с руководителей оздоровительных лагерей
	Показатель за предыдущий год
	

	2. Доля загородных стационарных лагерей с круглосуточным пребыванием, оказавших услуги в сфере отдыха и оздоровления

	2.1
	Х=(А/ S)*100
	Общее количество загородных стационарных лагерей (S),

Общее число ЗОЛ, получивших СЭЗ от РПН по РТ и оказавших услуги (А),

Доля загородных оздоровительных лагерей оказавших услуги в сфере отдыха и оздоровления, в том числе (Х).
	Статические данные
	Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Отчетность с руководителей оздоровительных лагерей
	Показатель за предыдущий год
	

	3. Доля дневных пришкольных лагерей, оказавших услуги в сфере отдыха и оздоровления

	3.1.
	Х=(А/ S)*100
	Общее количество дневных пришкольных лагерей (S),

Общее число лагерей, получивших СЭЗ от РПН по РТ и оказавших услуги (А),

Доля пришкольных лагерей с дневным пребыванием оказавших услуги в сфере отдыха и оздоровления, в том числе (Х).
	Статические данные
	Управление образования» администрации городского округа города Ак-Довурак
	Отчетность с руководителей оздоровительных лагерей
	Показатель за предыдущий год
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту муниципального проекта

 «Отдых в Центре Азии»

Достижение показателей муниципального проекта в разрезе образовательных организаций города Ак-Довурак 

за 2021-2023 года

1. Доля охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей в городе Ак-Довурак в возрасте от 7-17 лет

	№
	Муниципальное 

образование
	Единица 

измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение

2020 г.
	Период, год
	Примечание

	
	
	
	
	2021*
	2022
	2023
	

	1
	г. Ак-Довурак
	%
	2,47%
	12%
	14%
	16%
	


Доля  загородных стационарных лагерей, оказавших услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
	№
	Муниципальное 

образование
	Единица 

измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение

2020 г.
	Период, год
	Примечание

	
	
	
	
	2021*
	2022
	2023
	

	1
	г. Ак-Довурак
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	


Доля дневных пришкольных лагерей, оказавших услуги в сфере отдыха и оздоровления детей
	№
	Муниципальное 
образование
	Единица 

измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение

2020 г.
	Период, год
	Примечание

	
	
	
	
	2021*
	2022
	2023
	

	1
	г. Ак-Довурак
	%
	0
	100%
	100%
	100%
	


